## WBS
단계 | 작업 | 멘토 조언 번호 | 담당 | 시작일 | 목표일 | 진행률 | 상태
1. 현황 정리 | 구조도·흐름도·저장 구조도 작성 | D4 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
1. 현황 정리 | Chroma 컬렉션 설계서 작성 | B1 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
1. 현황 정리 | 원자료·검색 결과 눈검토 엑셀 작성 | A6 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
1. 현황 정리 | AI 작업 규칙과 위치 지도 정리 | D2 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
2. 성능 확정 | 현재 운영 버전 정답 21문항 재측정 | A8 |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 100 | 완료
1. 현황 정리 | 큰 기능의 목적·범위·완료 기준을 먼저 정함 | D1 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
2. 성능 확정 | 동의어 23개 검토 및 안전한 항목 활성화 | A7 |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100 | 완료
2. 성능 확정 | Hybrid 검색과 SCHAT 1.0 기준 확정 | A9 |  | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 100 | 완료 · SCHAT 1.0 확정
1.1 개선 | 21문항 전체 실제 Automatic 재검증 | C1 |  | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 0 | 후속 품질검증
3. 품질 정리 | 근거 기반 답변 품질 검증 | C1 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
3. 품질 정리 | 구조도와 흐름도 표준 형식 선택 | D4 |  | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 80 | 선택 대기
5. 마무리 | 검색·출처·체크리스트·계정·관리 기능 1차 완성 | E2 |  | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 100 | 완료
1. 현황 정리 | 직접 검증한 검색과 AnythingLLM 서비스 기반을 결합함 | F3 |  | 2026-09-22 | 2026-09-30 | 100 | 완료
3. 품질 정리 | 범위 밖 20문항 테스트 | A9 |  | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 100 | 완료 · 추측 답변 0건
3. 품질 정리 | 프롬프트 YAML 기준본·fallback | C2 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
1.1 개선 | 최신 문서만 검색하는 버전 관리 | B1·B2 |  | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 30 | 후속 개선
3. 품질 정리 | docs_view 구조도 4종 그림 표시 | D5 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
3. 품질 정리 | RAGAS 도입 계획·비용 정리 | A8·C1 |  | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 100 | 완료
1.1 개선 | RAGAS 실제 적용 | A8·C1 |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 | 후속 개선
1.1 개선 | Citation 추가 정밀 개선 | C1·C3 |  | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 0 | 후속 개선
1.1 개선 | 기타 UX 개선 | D5 |  | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 0 | 후속 개선